Разписание на проект
(project schedule)

---
Разписание на проект
- Най-конкретният документ от плана на проекта
- Основа за изпълнението на проекта
- Карта на дейностите в контекста на времето

---
Разписание на проекта
- Дефиниране на дейностите
- Описание на връзките
- Оценка на необходимите ресурси
- Оценка на времето за изпълнение
- Сглобяване на разписанието

---
Дефиниране на дейностите
- Списък на дейностите
- Всеки работен пакет се разбива на няколко дейности
- Всяка дейност получава атрибути
  - ID
  - логически зависимости
  - ограничения, допускания, изисквания
- Списък на milestones

---
Milestones
- Маркира ключов момент от изпълнението на проекта
- Синхронизира няколко паралелни дейности
- Маркира предаването на един или повече deliverables
- Отчита се прогреса на проекта

---
Описание на връзките
- Логически връзки между дейностите
- Ориентиран ацикличен граф
- A → B
  ”A трябва да свърши преди B да започне”
Start
Design DB
Design UI
Implement UI
Implement DB
Business
logic
Deploy
Finish
Configure DB server

---
Оценка на ресурсите
- Ресурсни календари
- Структура на ресурсите (RBS)
- Помага да се оцени времето за всяка дейност

---
Оценка на времето
- Експертна оценка
- Оценка по аналогия
- Триточкова оценка
- Параметрична оценка
- Буфер за рискове

---
Техники и методи
- PERT диаграми
- Метод на критичния път
- Gantt диаграми

---
PERT диаграми
- Program Evaluation and Review Technique
- Описва връзките между дейностите
- Описва очакваното време за изпълнение
- Оптимистична оценка (O)
- Песимистична оценка (P)
- Реалистична оценка (M)
- Очаквано времетраене
- Увереност (дисперсия)
left (T_E = {O + 4M + P} over {6} right )
left ( D_E = {P-O} over 6 right )

---
Метод на критичния път
- Early start (ES)
- Early finish (EF)
- ES(start) = 0
- EF(A) = ES(A) + duration(A)
- ES(A) = max { EF(B) | B → A }

---
Метод на критичния път
- Late start (LS)
- Late finish (LF)
- LF(end) = EF(end)
- LS(A) = LF(A) – duration(A)
- LF(A) = min { LS(B) | A → B }

---
Метод на критичния път
- Slack (S)
- S(A) = LS(A) – ES(A) = LF(A) – EF(A)
- A e критична дейност ↔ S(A) = 0
ES	Duration	EF
Task name
LS	Slack	LF

---
Gantt диаграма
- Дейностите са ленти на времева скала
- Високо ниво на детайлизация
- Видове връзки (SS, SF, FF, FS)
- Ограничение
- Йерархия на дейностите
- Празници
- Разпределение на ресурсите
- Следене на прогреса на изпълнение

---
Gantt диаграма
- Удобна за представяне пред широка аудитория
- Не е подходяща за обемни проекти
- Обикновено се изготвя с подходящ софтуер
  - Microsoft Project
  - GanttProject.biz
  - Microsoft Excel
  - ...
Демонстрация

---
Корекция на разписанието
- Метод на критичната верига
- Балансиране на ресурсите
- What if … ?
- Компресия на разписанието

---
Вашата задача
- Изгответе PERT диаграма за Вашия проект
- Изгответе Gantt диаграма за Вашия проект
- За най-ниско ниво използвайте работните пакети
- Идентифицирайте критичния път
- Опишете възможности за компресия на разписанието

---
Въпроси?