## Slide 1: Управление на промените (Change management)
Изготвили:
Тодор Димитров, ФН 71152
Павел Димитров, ФН 71175
Христо Гергов, ФН 71172
Момчил Линдров, ФН 71141
Диана Чанкова, ФН 71179
Николай Георгиев, ФН 71168
Светлин Младенов, ФН 71156
Стефан Енев, ФН 71136
Йордан Георгиев, ФН 71139

## Slide 2: Процес за управление на промените
- Поискване за промяна
- Анализ
- Официално регистриране на искането
- Изпращане до Change control board
- Решение:
Отказ
Забавяне
Приемане:
- Корекции в плана
- Имплементация и одобрение на качеството
- Изготвяне на документация
- Нова версия

## Slide 3: Пример за отхвърлена промяна - 1
Заявител: пазар
Описание: модул за качване на материали и тестове от преподавателите
Анализатор: Иван Иванов
Засегнати дейности: анализ и проектиране, разработка на различен тип софтуерна система, доставка на допълнителна техника
Анализ: много висока цена за промяна, повишен риск от хардуерни проблеми
Решение: отхвърляне на промяната

## Slide 4: Пример за отхвърлена промяна - 2
Заявител: потребител
Описание: подмодул за подаване на електронна молба за записване на изборна дисциплина
Анализатор: Христо Петров
Засегнати дейности: цялостното имплементиране
Анализ: не е критично за успеха на проекта
Решение: отхвърляне на промяната

## Slide 5: Пример за отложена промяна - 1
Заявител: ръководител на проекта
Описание: увеличаване на срока за тестване
Анализатор: Иван Иванов
Засегнати дейности: quality assurance
Анализ: по-дълъг срок за изготвяне на пректа, но по-високо качество
Приоритет: нисък
Цена: 500 лв.
Решение: отлагане на промяната
Срок: 2 месеца

## Slide 6: Пример за отложена промяна - 2
Заявител: ИТ ръководител
Описание: наемане на още един програмист
Анализатор: Георги Георгиев
Засегнати дейности: софтуерна разработка
Анализ: по-кратък срок за изготвяне, по-висока цена
Приоритет: нисък
Цена: 700 лв.
Решение: отлагане на промяната
Срок: 1 седмица

## Slide 7: Пример за приета промяна - 1
Заявител: Системен администратор
Описание: закупуване на Cisco рутер
Анализатор: Иван Иванов
Засегнати дейности: доставка на хардуер, асемблиране
Анализ: по-добра защита на личните данни, висока цена, повишаване на качеството на хардуера
Приоритет: висок
Оценка: 1000 лв.
Решение: приемане на промяната

## Slide 8: Пример за приета промяна - 2
Заявител: клиент
Описание: добавяне на подмодул „Новини“
Анализатор: Христо Петров
Засегнати дейности: програмиране, тестване, поддръжка
Анализ: привлекателност на информационната система, важна информация, която значително помага за изпълнението на целта на проекта
Приоритет: висок
Оценка: 600 лв.
Решение: приемане на промяната

## Slide 9: Change Request Form
Добавяне на подмодул Новини в модул Студенти.

## Slide 10
В Ъ П Р О С И ?