## CRM System
New CRM System |  |  | ROI Summary
|  |  |  | Cum. Costs | Cum. Benefits | ROI
|  |  | Year 0 | 508580 | 0 | -100%
|  |  | Year 1 | 652580 | 216000 | -66.9%
|  |  | Year 2 | 796580 | 792000 | -0.575%
|  |  | Year 3 (break-even) | 940580 | 1368000 | 45.44%
Costs
People | Monthly | Months | Year-0 Total | Year-1 Total | Year-2 Total | Year-3 Total
Project Manager | 9000 | 12 | 108000 | 0 | 0 | 0
Business Analyst | 8000 | 9 | 72000 | 0 | 0 | 0
Development Lead | 8000 | 12 | 96000 | 0 | 0 | 0
Developers (3) | 21000 | 10 | 210000 | 0 | 0 | 0
Support (3) | 12000 | N/A | 0 | 144000 | 144000 | 144000
Software | Initial | Ongoing | Year-0 Total | Year-1 Total | Year-2 Total | Year-3 Total
UI Widget Library | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0
MS Outlook 2016 (80) | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
Hardware/Infra | Initial | Ongoing | Year-0 Total | Year-1 Total | Year-2 Total | Year-3 Total
Dell Rack Server (4) | 5680 | 0 | 5680 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | 508580 | 144000 | 144000 | 144000
Benefits
Increased Revenues |  |  | 0 | 120000 | 480000 | 480000
Cancellation of XYZ Software | 8000 | N/A | 0 | 96000 | 96000 | 96000
TOTAL |  |  | 0 | 216000 | 576000 | 576000
TOTAL |  |  | -508580 | 72000 | 432000 | 432000

## LMS
New Content |  |  | ROI Summary
|  |  |  | Cum. Costs | Cum. Benefits | ROI
|  |  | Year 0 | 628000 | 90000 | -85.67%
|  |  | Year 1 | 778000 | 450000 | -42.16%
|  |  | Year 2 | 928000 | 810000 | -12.72%
|  |  | Year 3 | 1078000 | 1170000 | 8.534%
Costs
People | Monthly | Months | Year-0 Total | Year-1 Total | Year-2 Total | Year-3 Total
Project manager | 2000 | 6 | 12000 | 0 | 0 | 0
Business analyst | 2000 | 3 | 6000 | 0 | 0 | 0
Developer | 2000 | 3 | 6000 | 0 | 0 | 0
QA | 2000 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0
Support | 2000 | 12 | 12000 | 24000 | 24000 | 24000
Course designer | 4000 | 12 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000
Innitial implementation | Monthly | Months | Year-0 Total | Year-1 Total | Year-2 Total | Year-3 Total
| 500000 |  | 500000 | 0 | 0 | 0
Licenses | Monthly | Months | Year-0 Total | Year-1 Total | Year-2 Total | Year-3 Total
| 6000 | 12 | 36000 | 72000 | 72000 | 72000
Infrastrusture/Servers | Monthly | Months | Year-0 Total | Year-1 Total | Year-2 Total | Year-3 Total
| 6000 | 1 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
TOTAL |  |  | 628000 | 150000 | 150000 | 150000
Benefits
Item | Monthly |  | Year-0 Total | Year-1 Total | Year-2 Total | Year-3 Total
Increased Revenues | 15000 |  | 0 | 180000 | 180000 | 180000
Cost Savings (Trainers, Travel expenses) | 15000 |  | 90000 | 180000 | 180000 | 180000
TOTAL |  |  | 90000 | 360000 | 360000 | 360000
TOTAL |  |  | -538000 | 210000 | 210000 | 210000