Харта на проект
(Project charter)

---
Какво е проект?
- Ново начинание
- Фиксирани начало и край
- Цели
- Критерии за успех

---
Примери
- Инсталиране на Интернет киоски на ключови места в голям град
- Изграждане на уебсайт за любимата ми домашна котка Анабел
- Създаване на нов курс във ФМИ
- Преинсталация на развален киоск
- Хранене на Анабел
- Провеждане на лекция от новия курс

---
Управление на проекта
- Проект може да е успешен без управление...
- … но това се случва изключително рядко
- Има нужда от ръководител, който лично отговаря за успеха на проекта
- Баланс на външни и вътрешни фактори
- Организация на дейностите по проекта
- Не е механичен, а творчески процес

---
Страни по проекта
(stakeholders)
- Лице или група лица с ясно изразен интерес и отношение към проекта
- Инвестират време и ресурси в проекта
- Очакват постигането на някакви цели
- Интересите на отделните stakeholders могат частично да си противоречат
- Успехът от проекта зависи от това дали stakeholders са доволни от него

---
Страни по проекта
(stakeholders)
- Могат да повлияят критично на успеха или провала на проекта
- Ръководителят има за задача да
  - комуникира със страните по проекта
  - съгласува с тях своите решения
  - балансира изискванията им
  - управлява очакванията им
  - направлява проекта относно техните цели

---
Примери
- Клиент
- Спонсор
- Управителен съвет
- Изпълнителен директор
- Доставчик
- Производител
- Ръковотител на отдел
- Ръководител на проект

---
Добрият ръководител...
- комуникира
- организира
- планира
- оценява
- разрешава конфликти
- преговаря
- въздейства
- мотивира
- създава екипен дух

---
Жизнен цикъл на проект
- Начало
- План
- Изпълнение
- Край

---
Фази на проект
- Всеки елемент от живота на проекта може да се състои от няколко фази
- Фазите са специфични за конкретния проект
- Краят на една фаза маркира началото на следващата
- Дадена фаза завършва с един или няколко конкретни крайн резултата (deliverable)

---
Примери
- Фаза: проектиране на киоски
  - Външен дизайн
  - Анализ на алтернативи за хардуер и окончателно решение
  - Анализ на алтернативи за операционна система и окончателно решение

---
Примери
- Фаза: подготвяне на материали за нов курс
  - нов курс в Moodle
  - списък с подходяща библиография
  - списък с интересни връзки
  - презентация за всяка лекция
  - курсови задачи

---
Примери
- Фаза: учредяване на проект
  - Project charter
  - Регистър на stakeholders

---
За какво служи project charter?
- Инициира даден проект
- Документира основните параметри на проекта
- Документира инициатор/спонсор и ръководител на проекта
- Установява първоначални груби рамки на проекта
- Подписва се от заинтересованите страни

---
Преди Project Charter
- Основна идея на проекта
- Бизнес нужда от проекта
- Доколко проектът е осъществим
- Приоритет на проекта
- Метод за оценка на възвращаемост на инвестициите
- Договор
- Външни фактори

---
Какво трябва да съдържа
project charter?
- Предназначение на проекта
- Измерими цели на проекта
- Описание на проекта
- Изисквания към проекта
- Времеви рамки
- (Бюджет)
- (Критерии за одобрение)
- (Възможни рискове на проекта)
- (Инициатор или спонсор и ръководител)

---
Пример за Project Charter
- Описание на проекта:
  инсталиране на 15 бр. Интернет киоски на ключови места в гр. София
- Предназначение на проекта:
  заемане на позиция в неразвита пазарна ниша за предоставяне на Интернет услуги

---
Пример за Project Charter
- Изисквания към проекта:
  - да бъдат идентифицирани 15 ключови места в гр. София, където Интернет киоските ще бъдат най-ефективни
  - Интернет киоските да предоставят безплатни и платени Интернет услуги
  - в режим на бездействие, киоските да показват реклами, които да служат като алтернативен източник на приходи
  - да бъде изграден център за поддръжка

---
Пример за Project Charter
- Измерими цели на проекта:
  - асемблиране на 15 бр. Интернет киоска
  - инсталация на 15 бр. Интернет киоска
  - телефонен център за поддръжка с 3 служителя
  - договори с поне 3 рекламодателя
  - договор с доставчик на Интернет

---
Пример за Project Charter
- Времева рамка: 6 месеца
- Бюджет: 200 000 лв.
- Критерии за одобрение: възвращаемост от 5%
- Възможни рискове:
  - по-бързо навлизане на конкурентна услуга
  - незаинтересованост на потребителите

---
Пример за Project Charter
- Инициатор: г-н Технолог Предприемачев, управител на Фирма ”УПРО” ООД
- Ръководител: г-жа Добра Ръководителска

---
Идентифициране на stakeholders
- Вътрешни страни
  - Ръководител на проекта
  - Управител на фирмата
  - Ръководител на технологичен отдел
  - Счетоводител
- Външни страни
  - Клиент
  - Доставчик
  - Производител
  - Рекламодател

---
Регистър на страните по проекта
- Име
- Роля
- Очаквания
- Влияние върху проекта
- (Телефон)
- (E-mail)

---
Пример за регистър
- Име: инж. Специалист Жичкаджиев
- Позиция: ръководител отдел хардуер
- Очаквания: работа с качествен и нов хардуер, използване на най-съвременни технологии, минимална работа с клиенти
- Влияние върху проекта:
  - положително: дизайн на киоска, препоръка на подходящ доставчик на хардуер, обучение на персонала на центъра за поддръжка.
  - отрицателно: завишени изисквания към хардуер

---
Пример за регистър
- Име: г-жа Връзка Кабелна
- Роля: доставчик на Интернет
- Очаквания: дългосрочен договор, фиксирана скорост и максимален трафик
- Влияние върху проекта:
  - положително: изгодна оферта, качество на услугата, собствена поддръжка
  - отрицателно: липса на гъвкавост, възможност за допълнителни непредвидени разходи

---
Пример за регистър
- Име: г-н Технолог Предприемачев
- Роля: инициатор и спонсор на проекта
- Очаквания: фиксиран бюджет, изпълнение в максимално бърз срок
- Влияние върху проекта:
  - положително: уточняване на изискванията към предлаганите Интернет услуги, договаряне на изгодни условия с доставчици и производители
  - отрицателно: компромис на качество в полза на време за изпълнение или цена, изисквания за работа с конкретен доставчик

---
Вашата задача
- Изгответе Project Charter, който дава най-обща представа за Вашия проект
- Направете регистър за страните по проекта с най-малко 4 stakeholders

---
Въпроси?