Разписание на Електронен магазин
Определяне на срокове за осъществяването на СЕМ

---
Основни етапи на разработка
1. База с данни
2. Дизайн на изглдеда на приложението
3. Конфигуриране на сървъри
4. Търсене на рекламодатели /клиенти
5. UNIT тестове

---
Основни етапи на разработка
6)Имплементация на модулите
7)Внедряване на външни системи
8)Тестване
9)Внедряване
10)Осигуряване център за подръжка

---
PERT Diagram
Unit tests
Внедряване
На външни системи
DB
Implementation
Внедряване
DB
Design
Support
center
UI
 ImplementationI
UI
Design
Тестване
Server
Config
Имплементация на
модулите
Намиране
на клиенти
Разучаване
 за реклама
Намиране на
рекламодатели

---
Gantt Diagram
Задача	Зависимост	O	M	P	Очаквано време
Начало
1. UNIT тестове	-	2	4	7	4,17
2. Дизайн БД	-	1	2	4	2,17
3. Дизайн екрани	-	1	2	5	2,33
4. Конфигуриране на сървъри	-	1	2	3	2
5. Разучаване на налични услуги за реклама	-	2	3	7	2,83
6. Имплементация БД	2	2	4	8	4,33
7. Имплементация на екраните	3	3	4	5	4
8. Намиране на рекламодатели	5	1	7	10	6,5
9. Имплементация на модулите	1, 4, 6, 7	17	21	29	21,67
10. Внедряване на външни системи	9	2	3	4	3
11. Тестване	9, 10	5	6	8	6,167
12. Намиране на клиенти	8	7	12	24	13,167
13. Внедряване	11, 12	1	2	3	2
14. Изграждане на подръжка	13	3	10	25	11,33

---
Gantt Diagram ~48 дни
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

---
Търсене на критичен път
- Дизайн на БД
- Имплементация на БД
- Имплементация на модулите
- Внедряване на външни системи
- Тестване
- Внедряване
- Подръжка

---
Оптимизации
UNIT
тестове
1	5
4	8
1
имплементация
Външни системи
Дизайн ДБ
1	3
1	3
4	8
4	8
2
6
9	30
9	30
31	33
31	33
9
10
тестове
UI
1	3
2	4
4	7
5	8
7
3
34	40
34	40
11
1	2
7	8
внедряване
4
сървър
41	42
41	42
41	42
41	42
12
1	3
17	19
4	10
20	26
10	23
27	40
12
5
8
подръжка
клиенти
43	54
43	54
рекламодатели
14
Проучване реклами